ПРОЕКТ

Администрация Сельского поселения Ялгыз-Наратский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____»______________ 2015 г.                                                                № ___

О порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан, их формирования, реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район  Республики Башкортостан

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Сельского поселения Ялгыз-Наратский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан, а также в целях обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке и  критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сельского поселения

Ялгыз-Наратский сельсовет

МР Татышлинский район

Республики Башкортостан:                                           Р.Н.Фатихов

Приложение №1

к постановлению администрации

Сельского поселения

Ялгыз-Наратский  сельсовет

муниципального района

Татышлинский район

Республики Башкортостан

от «___» ___________ 2015 г. № ___

Порядок

принятия решений о разработке, формировании и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет.

Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан и регламентирует процесс принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации.

1. Общие положения

1.1. К муниципальным программам Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан (далее – сельского поселения) относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Муниципальные программы Сельского поселения - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. Цель муниципальной программы Сельского поселения должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития сельского поселения, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Сельского поселения.

Муниципальные программы сельского поселения должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для Сельского поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем.

Муниципальная программа сельского поселения может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление муниципальной программы Сельского поселения на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Не допускается внесение в муниципальные программы сельского поселения мероприятий, аналогичных предусмотренным в других муниципальных программах сельского поселения.

Не допускается также внесение в муниципальные программы сельского поселения мероприятий ведомственных целевых программ.

1.3. Разработка и реализация муниципальных программ сельского поселения включают в себя следующие этапы:

- отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной программы сельского поселения;

- формирование проекта муниципальной программы сельского поселения, ее согласование и утверждение;

- управление реализацией муниципальной программы сельского поселения и контроль за ходом ее выполнения.

2. Отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной программы сельского поселения

2.1. Отбор проблем для программной разработки осуществляется администрацией сельского поселения и определяется следующими факторами:

- значимость и актуальность проблемы для сельского поселения;

- сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством республиканских и  районных целевых программ;

- необходимость координации действий администрации сельского поселения и других участников программы.

2.2. Инициатор разработки муниципальной программы сельского поселения готовит обоснование на программную разработку проблемы, содержащую:

- наименование предлагаемой к разработке муниципальной программы сельского поселения;

- анализ состояния проблемы (с приложением аналитического материала и соответствующих сравнительных показателей с действующими нормативами и их средними значениями по Татышлинскому району), причин ее возникновения, обоснование необходимости их решения программными методами, информацию о предпринятых ранее мерах для решения проблемы;

- возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы, предполагаемый перечень основных мероприятий, которые необходимо осуществить, возможные сроки их реализации;

- предложения по целям и задачам муниципальной программы сельского поселения, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход ее реализации по годам;

- предварительную оценку потребности в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, бюджет муниципального района, бюджет сельского поселения, внебюджетные источники);

- предварительную оценку бюджетной и социальной эффективности, результативности предлагаемого варианта решения проблемы программным методом, его соответствие экологическим и иным требованиям;

- сведения о предлагаемых муниципальном заказчике и разработчике (разработчиках) муниципальной программы сельского поселения.

К обсуждению необходимости разработки программы, выбора путей и оценки результатов ее реализации могут быть привлечены общественные организации и другие организации, заинтересованные в решении выявленных проблем.

2.3. В случае принятия положительного решения инициатор разработки муниципальной программы сельского поселения готовит проект постановления главы поселения о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом Администрации сельского поселения.

В постановлении Главы сельского поселения устанавливаются: наименование проекта муниципальной программы сельского поселения, муниципальный заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) муниципальной программы сельского поселения, источник финансирования.

Для муниципальных программ сельского поселения, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор.

2.4. Муниципальный заказчик - координатор программы организует взаимодействие органов местного самоуправления Сельского поселения Ялгыз-Наратский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан и других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

2.5. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) осуществляет разработку муниципальной программы сельского поселения, как правило, самостоятельно. В случае необходимости к разработке целевой программы сельского поселения могут привлекаться специализированные научно-исследовательские, консалтинговые и другие организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

3. Формирование и утверждение муниципальной программы сельского поселения.

3.1. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) муниципальной программы сельского поселения, определенный постановлением главы сельского поселения, несет ответственность за подготовку муниципальной программы сельского поселения; согласовывает с основными заинтересованными участниками муниципальной программы сельского поселения возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта муниципальной программы сельского поселения.

3.2. Муниципальная программа сельского поселения состоит из паспорта (приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

- первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

- второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы сельского поселения, а также целевые индикаторы и показатели;

- третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной программы сельского поселения, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования;

- четвертый раздел: нормативное обеспечение;

- пятый раздел: механизм реализации муниципальной программы сельского поселения, включая организацию управления муниципальной программой сельского поселения и контроль за ходом ее реализации;

- шестой раздел: оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной программы сельского поселения.

3.3. К содержанию разделов муниципальной программы сельского поселения предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития сельского поселения, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

- специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

-   достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

-   временной график (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации муниципальной программы сельского поселения с определением соответствующих целей).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации муниципальной программы сельского поселения.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной программы сельского поселения и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам, и обеспечивать решение задач муниципальной программы сельского поселения.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

Не допускается включение в программу мероприятий, дублирующих мероприятия других программ, а также основную деятельность муниципального заказчика и подведомственных ему учреждений, реализация которых возможна в рамках текущей деятельности.

По объектам капитального строительства программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию и заключение государственной экспертизы.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы сельского поселения, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета сельского поселения) средств федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных средств, для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка «Управление реализацией муниципальной программы сельского поселения и контроль за ходом ее выполнения».

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада муниципальной программы сельского поселения в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы сельского поселения разрабатывается муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Администрации сельского поселения, утверждающим программу.

3.4. К проекту муниципальной программы сельского поселения должны быть приложены:

- бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта муниципальной программы сельского поселения;

- соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование муниципальной программы сельского поселения.

3.5. При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета сельского поселения в порядке, установленном федеральными, областными, районными и муниципальными нормативными правовыми актами.

4. Финансирование муниципальной программы сельского поселения.

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ сельского поселения утверждается решением Совета депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан.

4.3. Источниками финансирования муниципальных программ сельского поселения являются средства бюджета сельского поселения, а также могут являться внебюджетные средства.

4.4. Финансирование муниципальных программ сельского поселения за счет средств бюджета сельского поселения осуществляется в объемах, утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения на соответствующий финансовый год.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальных программ сельского поселения, относятся: взносы участников муниципальной программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности сельского поселения в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу сельского поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами сельского поселения.

5. Управление реализацией муниципальной программы сельского поселения и контроль за ходом ее выполнения.

5.1. Формы и методы организации управления реализацией муниципальной программы сельского поселения определяются муниципальным заказчиком.

5.2. Руководитель органа местного самоуправления Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан, определенный муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) муниципальной программы сельского поселения, является руководителем программы. Руководитель муниципальной программы сельского поселения несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

5.3. Реализация муниципальной программы сельского поселения осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов, заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным закономот 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, районными и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.4. Муниципальные заказчики муниципальных программ сельского поселения (муниципальные заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета сельского поселения в установленном порядке.

5.5. Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных программ поселения направляют:

- ежеквартально отчет по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку, а также по запросу – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальных программ поселения, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

- ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития поселения, составления проекта бюджета поселения на плановый период – отчеты о ходе работ по муниципальным программам поселения, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по муниципальной программе поселения должен содержать:

- отчет в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

- сведения о результатах реализации муниципальной программы поселения за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальной программ поселения;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации муниципальной программ поселения показателям, установленным докладами о результативности;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- оценку эффективности результатов реализации муниципальной программ поселения.

5.6. В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной программы поселения целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) готовит предложения о корректировке сроков реализации муниципальной программы поселения и перечня программных мероприятий.

5.7. Отчеты о ходе работ по муниципальной программе поселения по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Главы сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчёта об исполнении бюджета поселения в Совет депутатов сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан.

6. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ .

6.1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Сельского поселения Ялгыз-Наратский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий муниципальных программ поселения.

6.2. Оценка эффективности муниципальных программ поселения осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

6.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком - координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

6.4. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) программы представляет в составе ежегодного отчета о ходе работ по муниципальной программе Сельского поселения Ялгыз-Наратский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан информацию об оценке эффективности реализации муниципальной программы поселения по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) представляет также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

6.5. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета сельского поселения.

В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Сельского поселения Ялгыз-Наратский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета сельского поселения.

6.6. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Сельского поселения Ялгыз-Наратский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан должна содержать общую оценку вклада муниципальной программы поселения в экономическое развитие Сельского поселения Ялгыз-Наратский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада муниципальной программы в экономическое развитие Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации муниципальной программы поселения.

Оценка вклада муниципальной программы в экономическое развитие Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан производится по следующим направлениям:

1) степень достижения целей;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

6.7. Бюджетная эффективность муниципальной программы Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации муниципальной программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

6.8. Информация, представляемая муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором), об оценке эффективности реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по муниципальной программе Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан анализируется главой Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан. По результатам указанной оценки глава Сельского поселения Ялгыз-Наратский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан подготавливает заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы.

6.9. Отчеты о ходе работ по муниципальным программам Сельского поселения Ялгыз-Наратский  сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением главы Сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации муниципальной программы поселения за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

6.10. Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов обнародуются.

Приложение №1

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы ___________________________________________

Основание для разработки программы _________________________________

(наименование, номер и дата постановления Администрации сельского поселения Ялгыз-Наратский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан)

Муниципальный заказчик программы _________________________________

Разработчик программы _____________________________________________

Основная цель программы ___________________________________________

Основные задачи программы _________________________________________

Сроки реализации программы ________________________________________

Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий _______________________________________________________

Исполнители программы ____________________________________________

Объемы и источники финансирования программы _______________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы ________________

Система организации контроля за исполнением программы _______________

Приложение №2

О Т Ч Ё Т

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий ______________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «______» ___________ 20 ___ года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения |  |  |  | Муници-пальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета поселения |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

О Т Ч Ё Т

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий ____________________________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «______» ___________ 20 ___ года

(представляется по итогам года, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наимено-вание мероприя-тии | Показатели результативности долгосрочных целевых программ поселения |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Степень выпол-нения меро-приятии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результа-тивности мероприятии | еди-ница изме-рения | план | факт | откло-нение (про-центов | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Прочие | Всего | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по програм-ме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |